## Sheet1
序号 | 任务项 | 完成期限 | 备注
1 | 提供含本地频道和付费频道共计146套节目的深度节目单 | 2012-12-12 |  | 已经完成146个节目的epg
2 | 完成回看EPG的对接，保证及时性和准确度¦¦与运营中心回看EPG对接的开发 | 2012-12-15 |  | 回看epg的规范和输出已经完成，运营中心回看接口没有完成
3 | 同步服务器的功能以及两台同步服务器间的关系 | 2012-12-15 | 每小时与中心数据库同步一次，每分钟监测中心服务器状态 同步服务器间的关系待验证 | 已经修改
4 | 欢网媒资数据的补全， 目前有大量影视剧需无法对应上 | 2012-12-15 |  | 已经完成2000多部wiki的补齐
5 | 推荐系统与数据仓库对接的开发 | 2012-12-15 | 三家推荐系统后续再讨论关于用户行为与深度节目的拼接工作 | 程序开发中，等待数据仓库数据
6 | 新UI界面风格的设计 | 2012-12-14 |  | 设计中
7 | 增加时间同步功能，确保服务器与大网时间同步 | 2012-12-15 | 完成所有服务器的时间同步 | 已经完成
8 | 单点故障测试 | 2012-12-12 | 与刀片厂家一起完成测试工作 | 除了刀片，其他服务器单点故障完成
9 | 现有BUG的修复 | 2012-12-14 |  | 基本完成
10 | 监控系统的部署 | 2012-12-15 |  | 基本完成
11 | 增加portal机架式服务器（备用） | 2012-12-15 |  | 等待服务器