## Sheet1
序号 | 类别 | 任务项 | 牵头人 | 责任人 | 欢网责任人 | 完成时限
1 | 节目单类 | 梳理欢网媒资库与本地媒资库之间数据同步机制（数据正确检测、同步方式、传递方式） | 包晟 | 王健、苏晓 | 陈圣文、李富仓 | 2012-12-10
2 |  | 建立与欢网节目单对接的通道，开始付费频道深度节目单的准备工作； | 邹容容 （市播出平台） | 苏晓、郝文月 | 李富仓 | 2012-11-30
3 |  | 增加特殊机制，保证部分节目不被关联或推荐等（如十八大会议等） | 王健 | 赵景川、邹容容 | 李富仓 | 2012-12-10
4 |  | 确认系统中应有的完备审核机制，可进行敏感词过滤，每日新增图片需由人工审核方可上线 | 苏晓 | 王健、郝文月 | 李富仓、周婷婷 | 2012-12-10
5 |  | 确认欢网回看EPG的及时性和准确度 | 赵景川 | 郝文月、邹容容 | 周婷婷 | 2012-12-20
6 | 系统运维 | 与终端组定制云2机顶盒，并确认实际运行情况；视频播放页中网络状况的判断。 | 赵景川 | 苏晓、王健 | 陈圣文、李富仓 | 2012-11-30
7 |  | 将智能导航服务器加入监测，智能导航业务加入每日监看 | 王健 （万事通平台） | 苏晓、邹容容 | 陈圣文、岳洋 | 2012-11-30
8 |  | 确定系统中是否还有单故障点，确认单一设备故障是否会影响节目，增加同步服务器 | 赵景川 | 苏晓、王健 | 岳洋 | 2012-12-20
9 |  | 确认同步服务器与正在热播的关系，若同步服务器发生故障，是否影响正在热播的显示及排行 | 苏晓 | 王健、邹容容 | 李富仓 | 2012-12-10
10 |  | 确认智能导航后台管理系统的功能及使用方法 | 邹容容 | 郝文月、赵景川 | 李富仓、高波 | 2012-12-30
11 | 接口对接 | 推荐系统与数据仓库的对接 | 包晟 | 苏晓、王健、赵景川 | 陈圣文、李富仓 | 2012-12-10
12 |  | 目前已完成搜索能力的调用，进一步检查和明确能否满足实际需求 | 王健 | 苏晓、赵景川 | 高波 | 2012-12-10
13 |  | 联系和确认CMS数据情况，尽快完成真实数据的获取和对接 | 苏晓 | 王健、赵景川 | 李富仓 | 2012-12-10
14 |  | 与运营中心确认回看节目单的获取与应用，准备回看节目的对接 | 苏晓 | 赵景川、王健 | 高波 | 2012-12-10
15 | 其他 | 初验材料，汇报用PPT着手准备 | 王健 | 邹容容、郝文月 | 陈圣文、周树庆 | 2012-11-30
16 |  | 与市场开发部确认新UI界面的风格设计第二套UI | 郝文月 | 邹容容、王健 | 王燕娟 | 2012-12-10
17 |  | 增加时间同步功能，确保服务器和大网时间同步 | 苏晓 | 赵景川、郝文月 | 岳洋 | 2012-12-10
18 |  | 是否含有健全的应急机制 | 赵景川 | 苏晓、邹容容 | 岳洋 | 2012-11-30
19 |  | 现有BUG跟踪 | 王健 | 苏晓、赵景川、郝文月、邹容容 | 李富仓 | 2012-12-10
联系人 | 电话 | 邮箱 |  | 联系人 | 电话 | 邮箱
包晟 | 13770602777 | bs186@126.com |  | 蔡溪哲 | 18616252062 | caixizhe@huan.tv
苏晓 | 13809045713 | suxiao1999@163.com |  | 陈圣文 | 13311180918 | chenshengwen@huan.tv
王健 | 15651612303 | wjerry007@163.com |  | 周树庆 | 13601039968 | zhoushuqing@huan.tv
赵景川 | 13914715675 | zhjc0201@sina.com |  | 岳洋 | 18710151637 | yueyang@huan.tv
邹容容 | 13809036702 | zourong29@sina.com |  | 周婷婷 | 13816827681 | zhoutingting@huan.tv
郝文月 | 18251926321 | haozitianyi@163.com |  | 李富仓 | 13241109771 | lifucang@huan.tv
|  |  |  | 高波 | 15383868910 | gaobo@huan.tv
|  |  |  | 王楠 | 13641329565 | wangnan@huan.tv
|  |  |  | 王燕娟 | 13795478972 | wangyanjuan@huan.tv