## Sheet1
| 序号 | 问题描述 | 日期 | 原因 | 是否解决 | 验证
UI&操作逻辑 | 1 | 12.31日中午，系统速度很慢，没有进行压力测试，为何会存在很多链接数？能否说明速度变慢的原因？ | 2012-12-31 | 数据库连接问题 | 部分解决
| 2 | 当第一次选中八大类的某个标签，按下确定键后，排名前三的海报火型标志上有黑色线条，选中海报后消失。 |  | 样式问题,改为live图片 | 已经解决
| 3 | 一周节目下，黑龙江卫视的台标和台名，只有“黑龙江卫”了；深圳电视台也只有“深圳电视”了；辽宁卫视的台标变形太丑了。。。建议参考运营新版回看内的台标和台名设计。 |  | 台名称超长 | 部分解决
| 4 | 一周节目下，用户查看其他频道的节目单，操作较为繁杂，“查看其他”对初次使用系统的用户提示不明显，能否改为“其他频道”，以及建议参考运营新版回看系统，让用户可以直接按频道号，选择直接进入该频道的周节目单。 |  | 名称以及修改，按照频道号查看节目单需要修改需求 | 部分解决
| 5 | 我的片单，下若有已预约的列表，焦点移到上面后，按一次“确定”就直接删除了，不太人性化，能否跳出提示，提醒用户是否确定删除。 |  | 原有的直播频道下的预约就是没有删除提醒的 | 已经解决
| 6 | 一周节目里的预约功能，能否实现已经预约过的显示“已预约”，现在预约过后界面无任何变化，用户不知道哪些已经预约，哪些未预约。 |  | 两套EPG的问题 | 解决中
| 7 | 节目详情里的查看详情，一页显示不下的，直接截断了，应设置上下翻页？ |  | 文字太长 | 解决中
| 8 | 电视剧，当婆婆遇到妈的点播库里，依然有“12 12 13 13 14 14…”的重复集数。 |  | cms数据问题 | 已经解决
| 9 | 导航门户 搜索 “影片推荐”，推荐内容并非都是电影，可改为“节目推荐” |  |  | 已经解决
| 10 | 《当婆婆遇上妈》和《北京青年》都是电视剧，但是点播资源中显示方式不一样，一个以数字集数显示，一个是以横排的标题显示？ |  | cms数据问题 | 已经解决
| 11 | 影片库下，焦点移到海报上后，若一直按“右键”翻页，翻过2-3页后，焦点就漂移到上面电影、电视剧、栏目那边去了。（28日发现，31号因系统慢，暂无法再现） |  | 没有再现
| 12 | 一周节目单，高清频道无法点击，本地节目无当天节目单 |  | 程序问题 | 已经解决
| 13 | 一周节目界面，频道推荐图片，如果没有链接资源，光标不要移到图片上去，有资源，光标才可以移到上面可点。 |  |  | 已经解决
| 14 | 信息键页面，八大类之间切换时间较长，都在五秒左右，需改进！ | 2012-12-31 |  | 已经解决
| 15 | 节目详情中无点播资源的，出现推荐其它内容的，点击其它的内容进去后，后退键值不对； | 2013-01-05 | 需要运营中心解决
| 16 | 智能门户，正在热播的剧照是如何取得的？如何更新的？出现过好几次刘志军的照片。 |  | 后台可以管理 | 已经解决
回看 | 17 | 节目表中，节目回看，往上移动，几天都是无回看节目单，但是当移动到某天有节目单时，再往下移，原本无节目单的又有节目单了。 |  | 没有再现
| 18 | 很多电视剧的节目详情里，右边的频道回看和播出预告无任何内容； |  |  | 已经解决
| 19 | 回看节目后，退出至当前直播节目，当前直播节目显示为黑场，必须换台后才正常显示 | 2013-01-05 |  | 已经解决
| 20 | 电视剧，当婆婆遇到妈进入节目详情后，右边的频道回看，为何无任何内容，该剧是有频道回看资源的？ |  |  | 正在解决
点播 | 21 | 信息键页面，电视剧《火蓝刀锋》点播源只有3，14，16，22，29。且来回点击“点播库”，“PPTV”、“1905影院“后会出现影片资源不见情况。很多电视电影都有类似的情况。 |  | cms数据问题 | 已经解决
| 22 | 有一些常见节目，无点播资源，能否实现在后台查到是否真的无点播资源？ |  | 后台可以查询
| 23 | 信息键页面，电影 下，推荐的《悬崖》，进入后发现，详情页面是电影的资料，但点播资源是电视剧《悬崖》，内容与点播资源不符合。《天龙八部》、《天涯明月刀》、《鹿鼎记》也是同样的问题。 |  | cms数据问题 | 已经解决
| 24 | 电视剧：直播推荐《大宅院的女人》，点击其链接内容是江西卫视的《铁齿铜牙纪晓岚》，查看后台是节目单错误，江苏综艺《非常不一班》链接节目时电视剧《神枪》，节目单正确，但是后台节目单错误。 |  | 两套EPG不同步问题 | 编辑处理中
| 25 | 电视剧，进入详情页面，查看详情后，下面的剧集点播不响应。 | 2013-01-05 | js错误 | 已经解决
| 26 | 直播导航->体育->女排亚洲杯半决赛-中国VS哈萨克斯坦，点击后出现的页面，背景是黑色的，点播后退出至直播导航后，焦点错位。（已和运营刘冬确认过，类似体育，综艺类的点播节目，出现的详情页后面的背景就是黑色的） | 2013-01-05 | 运营中心解决
| 27 | 信息键页面，电影《金莲花》出现详情页面，但是无点播资源。 |  | 推荐系统数据训练问题 | 已经解决
| 28 | 点播某部电影后，询价页的价格显示为：0null/部。点播后大约20多秒才能播放。 | 2013-01-03 | 运营中心解决
| 29 | 目前所有栏目类节目的都点不出来。 |  | js错误 | 已经解决
| 30 | 点播中，若某个影片不存在视频资源，跳出友情提示，显示5秒后系统将回到您浏览的上一个页面，但实际情况中某些影片提示页不会自动消失，只能手动退出。 | 2013-01-03 | 技术部解决
推荐 | 31 | 电视剧：直播推荐《大宅院的女人》，点击其链接内容是江西卫视的《铁齿铜牙纪晓岚》，查看后台是节目单错误，江苏综艺《非常不一班》链接节目时电视剧《神枪》，节目单正确，但是后台节目单错误。 |  | 与24重复
| 32 | 电影《魅妆》在点播资源1905影院内可资源点，但点击后提示无视频，而1905影院内是有电影魅妆的啊？ |  | cms数据问题 | 已经解决
| 33 | 信息键，体育下出现电影《冰雪公主》、《篮球梦》、《肥仔快跑》等，一会儿后点击又消失了，为何？ |  | 页面加载速度问题
| 34 | 信息键，体育下：中国男子篮球职业联赛、CBA：北京-福建，按“1”无法查看节目详情，报错：业务无法进入。。。 |  |  | 无法再现
| 35 | 专题推荐中电影，大多数没有点播源，红色之旅《秋之白华》有点播资源，但两个点播资源显示相同，都是1905影院，是否是上下集，为何没有区分？ |  | cms数据问题 | 已经解决
| 36 | 推荐影片”2012“进入后显示三个”点播库“，且海报是电影的，点播内容名称是”2012-2013赛季意甲第4轮集锦“； |  | 关联错误 | 编辑运营维护
| 37 | 信息键下，电影，推荐的第一个是“格斗之王”，但进去后是“拳皇”，电影详情也是关于格斗之王。 |  | 运营中心推荐数据问题
| 38 | 122频道《数字电视指南》是本地自办的节目，无节目单，不需要进行关联。 |  |  | 已经解决
| 39 | 分类中，电影、电视剧外的体育、文化、综合分类不能出现影视剧类节目;运营所推荐的节目不属于这一分类，动漫类出现《龙威父子》;直播节目未按个性化或热度排行;节目详情中循环推荐 |  | 媒资标签问题 | 编辑运营维护
| 40 | 点播推荐中推荐出来印度乡镇电影《酒杯大佬》，为何会推这种影片。对应机顶盒号为：99666611230068607 |  | 运营中心推荐数据问题
| 41 | 所有机顶盒推荐的结果都一现，貌似并没有实现个性化。 |  | 程序问题 | 已经解决
| 42 | 八大类：电影下，推荐的电影是“有情饮水饱”，但点进去后是“功夫”；电视剧下，“天师钟馗之慧剑问情”，进入后是“天师钟馗之血色鸳鸯3“；“神医大道公”，”后宫甄嬛传“等都有同样的问题 | 2013-01-03 | 运营中心推荐数据问题 | 已经解决
节目单&后台 | 43 | 欢网接收EPG的FTP110.173.3.73:21无法吞进节目单，故导航页面一周节目单中本地和付费很多频道没有相应的EPG节目单 |  | 线上平台没有ftp模块 | 已经解决
| 44 | 数据电视指南频道不显示节目单 |  | 同38 | 已经解决
| 45 | 八大类海报查看的后台页面，未提供检索功能，无法根据前台未有海报的节目名称，在后台检索到相应的海报，在后台看到有没有海报的节目，还需去维基修改？ |  | 前后台添加了检索功能 | 已经解决
无海报，无暂无封面（小问号） | 46 | 动漫： 你好宝贝、乐科小天地、3D乐园 综合：重温2012、电影在线，天网，无海报 电影：飞龙英雄传、酒吧迷案、年轻的福尔摩斯、天龙八部、悬崖、鹿鼎记、金莲花、血肉长城、坦克大决战、千门八将、莫斯科保卫战 文化：浙江人文大讲堂 、发现中国、星旅途 电视剧：山河恋 美人无泪、隋唐英雄传 体育：竞技天堂、赛事精选、车游天下 综艺：喜剧一箩筐 |  | 图片同步和缓存问题 | 已经解决
暂无封面 | 47 | 综艺：炫动韩国,今晚大不同 动漫：天天快乐岛 文化：空中美术馆 |  | 图片同步和缓存问题 | 编辑添加中
| 48 | 导航门户，正在热播下，喜洋洋与灰太狼暂无封面。 |  | 图片同步和缓存问题 | 编辑添加中
| 49 | 电视剧：北京爱情故事，光辉岁月，美好的一天，巨人，锅盖头，贵族，蜕变，惩罚，灰姑娘，居家男人，英雄，蝙蝠侠，春天，礼物，斯巴达克斯，难兄难弟，斗牛，信仰，爱，觉醒，神秘岛，小时候。 栏目：南京新闻，MTV天籁村，回声嘹亮，天堂世界。 |  | 图片同步和缓存问题 | 编辑添加中
| 50 | 影片库下：电影：妈妈，做次有钱人，新邻里联防，007：大破天幕危机，给野兽献花，寂静岭2，异星战场，千金傲游记，街头之王2，蒙特卡洛，带我回家，孩子们…，贾斯汀比伯：永不言败，绿灯侠，兰戈，五日战争，一夜迷情，赌城三侠，多重讥讽，索命22颗子弹，黑死病，伦敦大道，灵动：鬼影实录2，单刀直入（2010），五路追杀令2：刺客舞会，回来的路，驯龙高手，宝莱坞机器，瑜伽熊，一个好人，灯塔，尽情游戏，无姓之人，公众之敌，八月钱潮，勿怕我，超级英雄朵纳，灯塔凶机，浪潮，摇滚黑帮，舞出我人生2，澳大利亚，夺宝奇兵4，粗心大意，伊甸木，泰南拳，生化危机3之劫后余生，特务风云，神奇四侠，恋爱刺客，光荣岁月，金刚，狗镇之主，黑衣人2，我仍然知道你去年夏天干了什么，鬼马小精灵，梁祝，终结者，悬崖，两个只能活一个，洗黑钱，地狱之门，乌鸦，甘草，三姐妹，想象：约翰蓝侬，第一次，天使的诱惑，猎人，碧玉簪，好男儿，仁心与冠冕，搜索，爱人，婚变，黑色闪电，汉斯，完全疯狂，圣堂风云，变种DNA，碧波仙子，面具，称心如意，拿破仑，我是杀人犯，青鸟，残梦，风中奇缘2，魂，咖啡因，死亡证据，消防员，第四类接触，公主和青蛙，无处的男孩，畅销书，向着炮火，阿拉洛什谜团，得分：冰球音乐剧，公爵，热恋嘉年华，面孔，一本漫画闯天涯，幻影，疯狂的心，决战豪门，雏菊，蚁哥正传，唐璜94版，字母杀手，宇宙战舰大和号，一段情，彩虹，侏罗纪公园，女人领地，牛津杀手，宅变，麦兜故事，回归，牧场是我家，告密者，分手说爱你，我心荡漾，对手，地堡惊魂，草莓松饼，面具之后，暗涌，鬼玩人3：魔界英豪，龙龙与忠狗，缉毒先锋，东京教父，辣手神探，龙的世界，天地玄门，千尸屋，妈妈，蓝桥会，颤栗汪洋，聪明的一休，爱你，春歌，沉默生机，低俗小说，冰刀双人组，恋爱进行时，雨人，小红帽，两杆大烟枪，别惹佐汉，滑动门，四百击，最后一击，霹雳娇娃2，跟我说爱我，撞板风流，去年在马里昂巴德，荒岛余生，青春韩国，巴黎最后的探戈，辣妹保镖，战地黄花，铁血战士，盗墓迷城2，不要离开，偷袭珍珠港，我的爱无厘头，健太与纯与加世的国度，哈！哈！哈！，上帝之城，旅行者（The,Tripper）,爱的边缘，猎狼犬，失落的大陆，西西里的美丽传说，阅后即焚，压榨，热血高校2，虎胆龙威4，名利场，我不在那儿，危情谍战，屠出地狱，巴顿芬克，结婚大作战，信，我，百夫长，蒙娜丽莎的微笑，避风港，关于史蒂夫的一切，波拉特：哈萨克斯坦人的美国学习旅程，烈焰奇侠：黄金军团，松子被嫌弃的一生，黑暗侵袭，女人，北极传说，家族的诞生，终极杀阵4. |  | 图片同步和缓存问题 | 编辑添加中
| 51 | M1905影院无BACKURL（已联系技术） | 2013-01-05 | 技术部解决
| 52 | 响应速度还要提升 |  |  | 已经解决
注：标红的部分需尽快解决